## Tabelle1
Datum | Stunden | Tätigkeit/Beschäftigung
2013-10-01
2013-10-02
2013-10-03
2013-10-04
2013-10-05
2013-10-06
2013-10-07 | 1 | Themenfindung / Kontaktaufnahme
2013-10-08 | 1 | Themenfindung / Kontaktaufnahme
2013-10-09
2013-10-10 | 3 | Projektbesprechung
2013-10-11
2013-10-12 | 2 | Erstellung Homepage mit CSS
2013-10-13 | 3 | Inhaltserstellung der Homepage
2013-10-14 | 1 | Korrektur und Abgabe Projektbeschreibung
2013-10-15
2013-10-16
2013-10-17
2013-10-18
2013-10-19
2013-10-20
2013-10-21
2013-10-22
2013-10-23
2013-10-24 | 2 | Festlegung weiterer Anforderungen
2013-10-25
2013-10-26 | 0.5 | Installation Versionsverwaltungssoftware Git und Anlegen eines Repositorys auf GitHub
2013-10-27
2013-10-28 | 2.5 | Installation von Raspbian / Konfiguration des Grundsystems
2013-10-29 | 2.5 | Installation von Raspbian / Konfiguration des Grundsystems
2013-10-30 | 3 | Aufsetzen einer Datenbank & Recherche Postgres
2013-10-31
2013-11-01 | 4 | Konzeptüberlegungen und grobe Recherche
2013-11-02 | 1 | Erzeugung eines Softwareschemas mit Verknüpfungen der einzelnen Programme
2013-11-03
2013-11-04 | 3 | Recherche des Frameworks für die Homepage, Einarbeitung in Bootstrap
2013-11-05 | 5 | Installation eines Apache-Servers auf dem Raspberry Pi
2013-11-06 | 3 | Erzeugung der Index.html
2013-11-07
2013-11-08 | 5 | Recherche zur Methode der Datenbankverarbeitung
2013-11-09 | 6 | Recherche und Einarbeitung in die Datenbankapi in Python
2013-11-10 | 5 | Umsetzung der Datenbankmanipulation mittels Python
2013-11-11
2013-11-12 | 6 | Recherche zur Datenbeschaffung
2013-11-13 | 4 | Umsetzung der Datenbeschaffung mittels einer Python Wetter api
2013-11-14 | 3 | Recherche zur Veranschaulichung der Daten
2013-11-15 | 4.5 | Integration von Graph.js auf der Homepage
2013-11-16
2013-11-17
2013-11-18
2013-11-19
2013-11-20
2013-11-21
2013-11-22
2013-11-23
2013-11-24 | 3 | Erneute Installation und Konfiguration des Raspberry Pi aufgrund eines Totalausfalls
2013-11-25
2013-11-26
2013-11-27
2013-11-28
2013-11-29
2013-11-30 | 5 | Abgabe Dokumentation des Projektverlaufs
2013-12-01
2013-12-02
2013-12-03
2013-12-04
2013-12-05
2013-12-06
2013-12-07
2013-12-08
2013-12-09
2013-12-10
2013-12-11
2013-12-12
71.5